## Slide 1: WP3 – Schulungsmaterial für Lehrkräfte
Modul 9
Projektgestaltung und -evaluation

## Slide 2: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -bewertung
Thema 1: Grundlagen intergenerationeller
Projektgestaltung

## Slide 3: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -bewertung
Thema 1: Grundlagen der Gestaltung intergenerationeller Projekte
Über die Grenzen des Klassenzimmers hinaus
  Was ist generationsübergreifendes digitales Design?
  Es handelt sich um einen pädagogischen Ansatz, bei dem Schüler*innen und ältere Menschen gemeinsam lernen.
  Im Mittelpunkt stehen Empathie, digitale Kompetenz und ein gemeinsames Ziel.
Notes: „Herzlich willkommen. Heute planen wir nicht nur eine Technikstunde, sondern bauen eine Brücke zwischen den Generationen. In diesem Modul geht es darum, den Schritt von der einfachen Hilfe hin zu einer sinnvollen Verbindung zu machen.“

## Slide 4: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -bewertung
Thema 1: Grundlagen der Gestaltung intergenerationeller Projekte
Die drei Säulen des IGL
  Ausgewogenheit der Erfahrungen
  Erfolgreiche Projekte schaffen ein Gleichgewicht zwischen pädagogischen Zielen (Lernen),
  soziale/emotionale Ziele (Vertrauen)
  und praktische Ziele (Zugänglichkeit).
Notes: „Stellen Sie sich das wie die Beine eines Hockers vor. Wenn man den sozial-emotionalen Aspekt außer Acht lässt, bricht das Projekt zusammen. Wir müssen uns genauso um die Gefühle kümmern wie um das WLAN.“

## Slide 5: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -bewertung
Thema 1: Grundlagen der Gestaltung intergenerationeller Projekte
Gegenseitigkeit und gemeinsame Gestaltung
  Gemeinsam führen
  Gegenseitigkeit bedeutet, dass jede*r sowohl Lehrende*r als auch Lernende*r ist.
  Gemeinsames Gestalten bedeutet, dass die Teilnehmenden mitentscheiden, worum es in dem Projekt gehen soll.
Notes: „Bei Digital Harmony ist niemand nur ein ‚Helfer‘. Der Schüler lernt etwas über Geschichte oder Geduld, und der Senior erwirbt digitale Kompetenzen. Gemeinsam gestalten sie den Weg.“

## Slide 6: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -bewertung
Thema 1: Grundlagen der Gestaltung intergenerationeller Projekte
Aktivität: Die Annahmenüberprüfung (interaktiv)
  Unsere Vorurteile überprüfen
  Nennen Sie ein Klischee zum Thema „Senioren und Technik“.
  Wie können Sie anhand Ihres Projektdesign diese Vorstellung herausfordern?
Notes: „Seien wir ehrlich, was unsere Vorurteile angeht. Glauben wir, dass Senioren ‚Angst‘ vor Technik haben? Wenn wir unsere Designs auf diese ‚Angst‘ ausrichten, schränken wir ihr Potenzial ein. Lasst uns stattdessen Designs entwickeln, die auf ‚Neugier‘ setzen.“

## Slide 7: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -bewertung
Thema 1: Grundlagen der Gestaltung intergenerationeller Projekte
Aktivität: Erwartungen abbilden (interaktiv)
  Gemeinsame Hoffnungen und Befürchtungen
  Gruppendiskussion:
  Wovor haben die Schüler*innen Angst?
  Wovor Senior*innen?
  Finden Sie Gemeinsamkeiten.
Notes: „Angst ist das größte Hindernis. Indem man diese Erwartungen frühzeitig aufzeigt, macht man den Teilnehmern deutlich, dass sie mit ihren Sorgen nicht allein sind.“

## Slide 8: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -auswertung
Thema 2: Planung und Umsetzung

## Slide 9: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -auswertung
Thema 2: Planung und Durchführung
Die Projektbeschreibung
  Definition Ihres „MVP“ (Minimum Viable Project)
  Fangen Sie klein an
  Legen Sie Ihr Thema fest (Geschichte, Musik, Apps),
  bestimmen Sie Ihre Teilnehmendengruppe
  und legen Sie einen realistischen Zeitplan fest.
Notes: „Halten Sie es einfach. Ein MVP – ein Minimum Viable Project – ist besser als ein riesiges Projekt, das nie fertig wird. Was ist das Eine, das sie gemeinsam schaffen sollen?“

## Slide 10: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -auswertung
Thema 2: Planung und Umsetzung
Universelles Design für Lernen (UDL)
  Technologie für alle zugänglich machen.
  Verwenden Sie große Schriftarten, kontrastreiche Grafiken, vereinfachte Anweisungen
  und schaffen Sie eine ruhige, angenehme Umgebung.
Notes: „Barrierefreiheit ist kein Luxus, sondern die Grundlage. Wenn sie den Bildschirm nicht sehen oder Sie nicht hören können, können sie nicht lernen. UDL verbessert die Situation für alle.“

## Slide 11: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -auswertung
Thema 2: Planung und Durchführung
Aufbau einer Unterrichtseinheit
  Der 90-Minuten-Rhythmus
  Aufwärmphase (10 Min.),
  Aufgabeneinführung (10 Min.),
  Gemeinsame Partnerarbeit (60 Min.)
  Reflexion/Abschluss (10 Min.).
Notes: „Struktur schafft Sicherheit. Die Teilnehmer sollten wissen, was sie erwartet. Halten Sie die 60 Minuten für die Partnerarbeit unbedingt ein – dort entsteht die Magie.“

## Slide 12: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -auswertung
Thema 2: Planung und Umsetzung
Aktivität: Die Clustering-Technik (interaktiv)
  Erstellung des Themas
  Gruppieren Sie verschiedene Interessen
  (z. B. Kochen + TikTok + alte Fotos).
  Wie lassen sich diese zu einem digitalen Projekt zusammenfassen?
Notes: „Wie finden wir ein gemeinsames Thema? Durch Clustering! Dabei lernen die Teilnehmer, mithilfe digitaler Medien Gemeinsamkeiten zwischen ihren unterschiedlichen Welten zu entdecken.“

## Slide 13: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -auswertung
Thema 2: Planung und Umsetzung
Aktivität: Formulierung von SMART-Zielen (interaktiv)
  Klare Meilensteine setzen
  Üben Sie, eine vage Idee in ein
  Spezifisches, Messbares, Anwendbares, Relevantes und Terminiertes (zeitgebundenes) Ziel umzuwandeln.
Notes: „Anstatt ‚mit iPads zu spielen‘, versuchen Sie doch einmal, ‚ein Fotoalbum mit drei Seiten zu erstellen‘. SMART-Ziele vermitteln beiden Generationen ein echtes Erfolgserlebnis.“

## Slide 14: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -bewertung
Thema 3: Bewertung und Wirkung

## Slide 15: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -auswertung
Thema 3: Evaluation und Wirkung
Erfolgsmessung
  Warum Evaluierung wichtig ist
  Wir evaluieren, um festzustellen, ob wir die digitalen Kompetenzen verbessert haben,
  aber auch, um festzustellen, ob wir Einsamkeit verringert und Gemeinschaft aufgebaut haben.
Notes: „Wir messen nicht nur ‚Klicks‘. Wir messen ‚Lächeln‘ und ‚Vertrauen‘. Die Auswertung zeigt, warum Ihr Projekt für die Schule und die Gemeinschaft von Bedeutung ist.“

## Slide 16: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -auswertung
Thema 3: Evaluation und Wirkung
Erhebung von Belegen
  Quantitative vs. qualitative Daten
  Verwenden Sie Umfragen und Bewertungsbögen (Zahlen) neben Reflexionsprotokollen
  und Interviews (Erzählungen).
Notes: „Zahlen (quantitative Daten) vermitteln uns das Ausmaß, Geschichten (qualitative Daten) hingegen die Seele. Man braucht beides, um die wahre Wirkung von Digital Harmony aufzuzeigen.“

## Slide 17: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -auswertung
Thema 3: Evaluation und Wirkung
Der abschließende Wirkungsbericht
  Die Geschichte des Wandels teilen.
  Fassen Sie Ihre Ergebnisse zusammen.
  Präsentieren Sie die fertigen digitalen Produkte
  und veranstalten Sie eine gemeinschaftliche Feier.
Notes: „Lassen Sie das Projekt nicht einfach im Sande verlaufen. Veranstalten Sie eine Feier! Indem Sie die Ergebnisse anderen präsentieren, würdigen Sie die harte Arbeit sowohl der Schüler als auch der Senioren.“

## Slide 18: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -auswertung
Thema 3: Evaluation und Wirkung
Aktivität: Die Tool-Auswahlmatrix (interaktiv)
  Das richtige Evaluierungsinstrument auswählen.
  Wählen Sie das beste Instrument zur Messung von
  „Vertrauen“
  vs.
  „technische Kompetenz“.
  (Rubriken, Umfragen oder Beobachtungen?)
Notes: „Nicht jedes Werkzeug eignet sich für jedes Ziel. Wenn man Freundschaft messen will, ist ein Multiple-Choice-Test das falsche Werkzeug. Üben wir doch mal, das richtige auszuwählen.“

## Slide 19: Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -evaluierung
Thema 3: Evaluation und Wirkung
Aktivität: Das Ein-Frage-Interview (interaktiv)
  Schnelles qualitatives Feedback
  Übung zu zweit:
  Stellen Sie sich gegenseitig die Frage: „Was war das Überraschendste, was Sie heute gelernt haben?“
  und notieren Sie die Antwort.
Notes: „Die besten Erkenntnisse gewinnt man oft einfach dadurch, dass man zuhört. Diese Übung zeigt Ihnen, wie eine einzige, prägnante Frage die tiefgreifenden Auswirkungen Ihres Projekts auf das Leben eines Menschen offenbaren kann.“

## Slide 20: Ende von Modul 9 (Lehrkräfte): Projektgestaltung und -bewertung